## Base
BASE ESTIMATES
|  |  | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.8
Capital Projects |  | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 | FY31 | FY32 | FY33 | FY34 | FY35 | FY36 | FY37 | FY38 | Total
Building - Major Improvements |  | FY22: 5 years; FY27: 10 years; FY32: 15 years; FY37: 20 years
1A | Roof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 700000
| Major Repairs (15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
| Complete Tear off (20 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 500000
2A | Windows | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000
| Window Coverings (10-20 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
| Clerestory Windows - section 1 (30 yrs) | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| Clerestory Windows - section 2 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| Clerestory Windows - section 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000
| Ground Level Exterior Windows - Youth Side (30 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000
3A | Parking Lot (include Lighting and Irrigation) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 160000
| Patch, Seal, Stripe (3-5 yrs) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 60000
| Replace Asphalt Lot - to pavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Replace Paver Lot (20 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
4A | Mechanical Equipment | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 50000 | 210000
| VAV's and Fan Powered Boxes (20 yrs) | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 110000
| Rooftop Unit (20 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 100000
5A | Flooring | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 125000
| 1/3 of Building - section 1 (8-10 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
| 1/3 of Building - section 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000
| 1/3 of Building - section 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 40000
| Various Projects/Upgrades/Replacements (as needed) | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
6A | Furniture & Fixtures | 0 | 5000 | 2700 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700
| Replace Furniture & Fixtures (as needed) | 0 | 5000 | 2700 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10700
7A | Electrical & Lighting | 0 | 0 | 7620 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 57620
| Replace Parking Lot Light Poles (15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 20000
| Exterior Canopy Lights (20 yrs) | 0 | 0 | 3620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3620
* | Install Back-up Generator (15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 30000
| Various Projects/Upgrades/Replacements (as needed) | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
8A | Fire Safety System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000
| Panel, Alarm Devices, Sprinklers, etc. (20-30 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 25000
9A | Burglar Alarm System | 2500 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500
| System, Sensors, etc. (10 yrs) | 2500 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42500
10A | Structural | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| Concrete, Tuckpointing, etc. (10 yrs, as needed) | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
11A | Irrigation System | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| Irrigation Expansion, Major Repairs | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
12A | Landscaping | 0 | 0 | 5000 | 115000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 50000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 205000
| 1/3 of Lot - section 1 (8-10 yrs) | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 15000
| 1/3 of Lot - section 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 15000
| 1/3 of Lot - section 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
* | Patio (10-15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
13A | Wall Coverings | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000
| Paint 1/2 of Building - section 1 (12-15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| Paint 1/2 of Building - section 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
| Other Projects - vinyl/sound proofing (15 yrs) | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23000
| Major Building Expense Total | 45500 | 95000 | 48320 | 200000 | 18000 | 100000 | 5000 | 20000 | 20000 | 370000 | 10000 | 10000 | 50000 | 50000 | 205000 | 25000 | 35000 | 20000 | 5000 | 635000 | 75000 | 2041820
Building - Minor Improvements
1B | Library Operations Equipment | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 11000
| Replace Various Equipment: disc cleaner, etc. (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 11000
2B | Fishtank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
| Fishtank & Equipment (8-10 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000
3B | Appliances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 6000
| Refrigerators (8-10 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 4000
| Microwave, Toaster Oven, Coffee Makers etc. (8-10 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000
4B | Book Carts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| Library book carts (15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
5B | Book Drop | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 15000
| Book Drop, cart, bollards, etc. (5-8 years) | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 15000
| Minor Building Expense Total | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 0 | 15000 | 3000 | 2000 | 0 | 0 | 52000
Information Technology Improvements
1C | Network Equipment | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 2000 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 2000 | 0 | 48000
| Server (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 20000
| Switches(5 yrs) | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 20000
| Firewall (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 8000
2C | Back-up System | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 12000
| Back-up Controller, Tapes (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 12000
3C | Internet Source | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
| Internet Upgrades (5 yrs) | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000
4C | Wireless Access System | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 5000 | 0 | 44000
| Wireless Access Controller (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 4000
| Wireless Access Points, in 2 phases (3-5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 40000
5C | Computers | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 50000 | 25000 | 0 | 0 | 50000 | 425000
| Staff Computers & Laptops (3-4 yrs) | 0 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 300000
| Patron Computers & Laptops (3-4 yrs) | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 125000
6C | Printers | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 10000
| Network Printers (3-4 yrs, ongoing refresh cycle) | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 10000
7C | Phone System | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000
| Phone System (8 yrs) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000
8C | Camera System | 6000 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000
| Full System (5-8 yrs) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000
| Expand System | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
9C | People Counting System | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
| Install or Upgrade (15 yrs) | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000
10C | AV Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
| Upgrade Video/Sound Systems & Equipment (15yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000
11C | Devices/Media Lab | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 2000 | 4000 | 4000 | 0 | 58000
| Devices (3-4 yrs) | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 0 | 30000
| Media Lab Equipment (2-4 yrs) | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 0 | 28000
| IT Expense Total | 26000 | 61500 | 39000 | 19000 | 59000 | 28000 | 15000 | 8000 | 86000 | 35000 | 4000 | 16000 | 57000 | 42000 | 31000 | 5000 | 85500 | 33000 | 18000 | 12000 | 50000 | 730000
| GRAND TOTAL | 71500 | 156500 | 87320 | 224000 | 77000 | 128000 | 20000 | 28000 | 126000 | 405000 | 14000 | 26000 | 107000 | 94000 | 241000 | 30000 | 135500 | 56000 | 25000 | 647000 | 125000 | 2823820

## Inflated
INFLATED ESTIMATES
|  |  | 1.04 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.2 | 1.24 | 1.28 | 1.32 | 1.36 | 1.4 | 1.44 | 1.48 | 1.52 | 1.56 | 1.6 | 1.64 | 1.68 | 1.72 | 1.76 | 1.8
Capital Projects |  | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 | FY31 | FY32 | FY33 | FY34 | FY35 | FY36 | FY37 | FY38 | Total
Building - Major Improvements |  | FY22: 5 years; FY27: 10 years; FY32: 15 years; FY37: 20 years
1A | Roof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 1192000
| Major Repairs (15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312000
| Complete Tear off (20 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880000 | 0 | 880000
2A | Windows | 0 | 83200 | 0 | 89600 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563000
| Window Coverings (10-20 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22200
| Clerestory Windows - section 1 (30 yrs) | 0 | 83200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83200
| Clerestory Windows - section 2 | 0 | 0 | 0 | 89600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89600
| Clerestory Windows - section 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96000
| Ground Level Exterior Windows - Youth Side (30 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272000
3A | Parking Lot (include Lighting and Irrigation) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 197000
| Patch, Seal, Stripe (3-5 yrs) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 61000
| Replace Asphalt Lot - to pavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Replace Paver Lot (20 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136000
4A | Mechanical Equipment | 0 | 5200 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 90000 | 254800
| VAV's and Fan Powered Boxes (20 yrs) | 0 | 5200 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 78800
| Rooftop Unit (20 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176000 | 0 | 176000
5A | Flooring | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600 | 26400 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 32800 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 183000
| 1/3 of Building - section 1 (8-10 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57600
| 1/3 of Building - section 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59200
| 1/3 of Building - section 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 60800
| Various Projects/Upgrades/Replacements (as needed) | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400
6A | Furniture & Fixtures | 0 | 5200 | 2916 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11596
| Replace Furniture & Fixtures (as needed) | 0 | 5200 | 2916 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11596
7A | Electrical & Lighting | 0 | 0 | 8229.6 | 0 | 11600 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 27000 | 55429.6
| Replace Parking Lot Light Poles (15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17600 | 0 | 29200
| Exterior Canopy Lights (20 yrs) | 0 | 0 | 3909.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3909.6
* | Install Back-up Generator (15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27000 | 18000
| Various Projects/Upgrades/Replacements (as needed) | 0 | 0 | 4320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4320
8A | Fire Safety System | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 44000
| Panel, Alarm Devices, Sprinklers, etc. (20-30 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 0 | 44000
9A | Burglar Alarm System | 2500 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53700
| System, Sensors, etc. (10 yrs) | 2500 | 0 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53700
10A | Structural | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
| Concrete, Tuckpointing, etc. (10 yrs, as needed) | 0 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200
11A | Irrigation System | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
| Irrigation Expansion, Major Repairs | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000
12A | Landscaping | 0 | 0 | 5400 | 128800 | 5800 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7400 | 76000 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 9000 | 253000
| 1/3 of Lot - section 1 (8-10 yrs) | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 21000
| 1/3 of Lot - section 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 13200
| 1/3 of Lot - section 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000
* | Patio(10-15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 128800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204800
13A | Wall Coverings | 0 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62440
| Paint 1/2 of Building - section 1 (12-15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400
| Paint 1/2 of Building - section 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14800
| Wall Coverings-vinyl/sound proofing (15 yrs) | 0 | 0 | 8640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33240
| Major Building Expense Total | 45500 | 98800 | 52185.6 | 224000 | 20880 | 120000 | 6200 | 25600 | 26400 | 503200 | 14000 | 14400 | 74000 | 76000 | 319800 | 40000 | 57400 | 33600 | 8600 | 1117600 | 135000 | 2878165.6
Building - Minor Improvements
1B | Library Operations Equipment | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 14720
| Replace Various Equipment: disc cleaner, etc. (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440 | 0 | 0 | 14720
2B | Fishtank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44400
| Fishtank & Equipment (8-10 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44400
3B | Appliances | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0 | 0 | 0 | 9000
| Refrigerators (8-10 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 6000
| Microwave, Toaster Oven, Coffee Makers etc. (8-10 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 3000
4B | Book Carts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800
| Library book carts (15 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7800
5B | Book Drop | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 21000
| Book Drop, cart, bollards, etc. (5-8 years) | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 21000
| Minor Building Expense Total | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3040 | 7800 | 0 | 24600 | 5040 | 3440 | 0 | 0 | 75920
Information Technology Improvements
1C | Network Equipment | 0 | 0 | 5400 | 5600 | 2320 | 0 | 0 | 6400 | 6600 | 2720 | 0 | 0 | 7400 | 7600 | 3120 | 0 | 0 | 8400 | 8600 | 3520 | 0 | 67680
| Server (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 0 | 28400
| Switches(5 yrs) | 0 | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 27600
| Firewall (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 | 0 | 11680
2C | Back-up System | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0 | 17040
| Back-up Controller, Tapes (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 3360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5160 | 0 | 0 | 17040
3C | Internet Source | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360
| Internet Upgrades (5 yrs) | 0 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360
4C | Wireless Access System | 0 | 0 | 0 | 6720 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 7920 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 9120 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 10320 | 8800 | 0 | 63280
| Wireless Access Controller (5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 0 | 0 | 5680
| Wireless Access Points, in 2 phases (3-5 yrs) | 0 | 0 | 0 | 5600 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 6600 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 7600 | 7800 | 0 | 0 | 0 | 8600 | 8800 | 0 | 57600
5C | Computers | 0 | 52000 | 27000 | 0 | 58000 | 30000 | 0 | 0 | 66000 | 34000 | 0 | 0 | 74000 | 38000 | 0 | 0 | 82000 | 42000 | 0 | 0 | 90000 | 503000
| Staff Computers & Laptops (3-4 yrs) | 0 | 52000 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 74000 | 0 | 0 | 0 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 332000
| Patron Computers & Laptops (3-4 yrs) | 0 | 0 | 27000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 171000
6C | Printers | 0 | 1040 | 0 | 1120 | 0 | 1200 | 0 | 1280 | 0 | 1360 | 0 | 1440 | 0 | 1520 | 0 | 1600 | 0 | 1680 | 0 | 1760 | 0 | 14000
| Network Printers (3-4 yrs, ongoing refresh cycle) | 0 | 1040 | 0 | 1120 | 0 | 1200 | 0 | 1280 | 0 | 1360 | 0 | 1440 | 0 | 1520 | 0 | 1600 | 0 | 1680 | 0 | 1760 | 0 | 14000
7C | Phone System | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77200
| Phone System (8 yrs) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77200
8C | Camera System | 6000 | 5200 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59800
| Full System (5-8 yrs) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49200
| Expand System | 0 | 5200 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10600
9C | People Counting System | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700
| Install or Upgrade (15 yrs) | 0 | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6700
10C | AV Systems | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200
| Upgrade Video/Sound Systems & Equipment (15yrs) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31200
11C | Devices/Media Lab | 2000 | 2080 | 4320 | 4480 | 2320 | 2400 | 4960 | 2560 | 2640 | 2720 | 5600 | 5760 | 2960 | 3040 | 6240 | 6400 | 3280 | 3360 | 6880 | 7040 | 0 | 81040
| Devices (3-4 yrs) | 1000 | 1040 | 3240 | 1120 | 1160 | 1200 | 3720 | 1280 | 1320 | 1360 | 4200 | 1440 | 1480 | 1520 | 4680 | 1600 | 1640 | 1680 | 5160 | 1760 | 0 | 41600
| Media Lab Equipment (2-4 yrs) | 1000 | 1040 | 1080 | 3360 | 1160 | 1200 | 1240 | 1280 | 1320 | 1360 | 1400 | 4320 | 1480 | 1520 | 1560 | 4800 | 1640 | 1680 | 1720 | 5280 | 0 | 39440
| IT Expense Total | 26000 | 63960 | 42120 | 21280 | 68440 | 33600 | 18600 | 10240 | 113520 | 47600 | 5600 | 23040 | 84360 | 63840 | 48360 | 8000 | 140220 | 55440 | 30960 | 21120 | 90000 | 926300
| GRAND TOTAL | 71500 | 162760 | 94305.6 | 250880 | 89320 | 153600 | 24800 | 35840 | 166320 | 550800 | 19600 | 37440 | 158360 | 142880 | 375960 | 48000 | 222220 | 94080 | 43000 | 1138720 | 225000 | 3880385.6